令和2年度～令和6年度　社会福祉法人丹生学園　社会福祉充実計画

**１．基本的事項**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人名 | 社会福祉法人　丹生学園 | 法人番号 | 1170005003204 |
| 法人代表者氏名 | 理事長　松本　公望 |
| 法人の主たる所在地 | 和歌山県紀の川市下丹生谷１０１ |
| 連絡先 | 0736-73-5840 |
| 地域住民その他の関係者への意見聴取年月日 |  |
| 公認会計士、税理士等の意見聴取年月日 | 令和3年5月26日 |
| 評議員会の承認年月日 | 令和3年6月13日 |
| 会計年度別の社会福祉充実残額の推移（単位：千円） | 残額総額（令和元年度末現在） | １か年度目（令和2年度末現在） | ２か年度目（令和3年度末現在） | ３か年度目（令和4年度末現在） | ４か年度目（令和5年度末現在） | ５か年度目（令和6年度末現在） | 合計 | 社会福祉充実事業未充当額 |
| 85,870千円 | 123,450千円 | 17,450　　　千円 | 11,370　　　　千円 | 5,290　　　　千円　　　 | 0　　　　千円　　　　 |  | 0千円 |
|  | うち社会福祉充実事業費（単位：千円） |  | ▲7,740　　　　千円 | ▲106,000　　　　千円 | ▲6,080　　　　千円 | ▲6,080　　　　千円 | ▲5,290　　　　千円 | ▲131,190　　　　千円 |  |
| 本計画の対象期間 | 令和2年8月1日～令和7年3月31日 |

**２．事業計画**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施時期 | 事業名 | 事業種別 | 既存・新規の別 | 事業概要 | 施設整備の有無 | 事業費 |
| １か年度目 | 小規模施設新設用土地の購入 | 社会福祉事業 | 既存 | 小規模施設新築のための土地を購入した。 | 有 | 7,740　千円 |
| 小計 | 7,740千円 |
| ２か年度目 | 小規模施設新設用土地農地転用 | 社会福祉事業 | 既存 | 小規模施設新築のため購入した土地を、農地転用する。 | 有 | 5,000千円 |
| 小規模施設新設 | 社会福祉事業 | 既存 | 小規模施設の新設。 | 有 | 92,900千円 |
| 倉庫の建設 | 社会福祉事業 | 既存 | 防災備蓄品等を管理する倉庫を建設する。 | 有 | 6,600千円 |
| 公用車の購入 | 社会福祉事業 | 既存 | 小規模施設新設に伴う公用車の購入。 | 無 | 1,500千円 |
| 小計 | 106,000千円 |
| ３か年度目 | 新規職員の雇入れ、継続雇用 | 社会福祉事業 | 既存 | 小規模施設新設に伴う、職員2名の雇入れを行う。 | 無 | 6,080千円 |
| 小計 | 6,080千円 |
| ４か年度目 | 継続雇用 | 社会福祉事業 | 既存 | 上記新規職員を継続雇用する。 | 無 | 6,080千円 |
| 小計 | 6,080千円 |
| ５か年度目 | 継続雇用 | 社会福祉事業 | 既存 | 上記新規職員を継続雇用する。 | 無 | 6,080千円 |
| 小計 | 6,080千円 |
| 合計 | 131,980千円 |

**３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果**

|  |  |
| --- | --- |
| 検討順 | 検討結果 |
| ①　社会福祉事業及び公益事業（小規模事業） | 家庭的養護推進、児童受入のため小規模施設を新設することとした。そして、その小規模施設新設に伴い、公用車の購入、新規職員2名の雇入れ、継続雇用を行うこととする。また、小規模施設の隣に防災備蓄品等を管理する倉庫を建設することとした。 |
| ②　地域公益事業 | ①の取組を実施する結果、残額が生じないため、実施はしない。 |
| ③　①及び②以外の公益事業 | ①の取組を実施する結果、残額が生じないため、実施はしない。 |

**４．資金計画**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 事業費内訳 | １か年度目 | ２か年度目 | ３か年度目 | ４か年度目 | ５か年度目 | 合計 |
| 小規模施設新設用土地購入 | 計画の実施期間における事業費合計 | 7,740千円 |  |  |  |  | 7,740千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 7,740千円 |  |  |  |  | 7,740千円 |
| 補助金 |  |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 事業費内訳 | １か年度目 | ２か年度目 | ３か年度目 | ４か年度目 | ５か年度目 | 合計 |
| 小規模施設新設用土地農地転用 | 計画の実施期間における事業費合計 |  | 5,000千円 |  |  |  | 5,000千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  | 5,000千円 |  |  |  | 5,000千円 |
| 補助金 |  |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 事業費内訳 | １か年度目 | ２か年度目 | ３か年度目 | ４か年度目 | ５か年度目 | 合計 |
| 小規模施設新設 | 計画の実施期間における事業費合計 |  | 92,900千円 |  |  |  | 92,900千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  | 92,900千円 |  |  |  | 92,900千円 |
| 補助金 |  |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 事業費内訳 | １か年度目 | ２か年度目 | ３か年度目 | ４か年度目 | ５か年度目 | 合計 |
| 防災備蓄品用倉庫の建設 | 計画の実施期間における事業費合計 |  | 6,600千円 |  |  |  | 6,600千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |   | 6,600千円 |  |  |  | 6,600千円 |
| 補助金 |  |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 事業費内訳 | １か年度目 | ２か年度目 | ３か年度目 | ４か年度目 | ５か年度目 | 合計 |
| 小規模施設新設に伴う公用車の購入 | 計画の実施期間における事業費合計 |  | 1,500千円 |  |  |  | 1,500千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  | 1,500千円 |  |  |  | 1,500千円 |
| 補助金 |  |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 事業費内訳 | １か年度目 | ２か年度目 | ３か年度目 | ４か年度目 | ５か年度目 | 合計 |
| 新規職員の雇入れ、継続雇用 | 計画の実施期間における事業費合計 | 　 |   | 6,080　千円 | 6,080　千円 | 6,080千円 | 18,240千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  |  | 6,080千円 | 6,080千円 | 5,290千円 | 17,450千円 |
| 補助金 |  |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

**５．事業の詳細**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 小規模施設新設用土地購入 |
| 主な対象者 | 措置児童 |
| 想定される対象者数 | 6人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和3年3月 |
| 事業内容 | 小規模施設新設のために土地を購入し、柿の木を伐採した。 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 土地の購入。柿の木の伐採。 |
| 2か年度目 |  |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 土地購入費用　　　　　　　　　　　　　6,000,000柿の木伐採　　　　　　　　　　　　　　1,740,000 |
| 合計 | 7,740千円（うち社会福祉充実残額充当額7,740千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 小規模施設新設用土地　農地転用 |
| 主な対象者 | 措置児童 |
| 想定される対象者数 | 6人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和3年8月1日～令和3年9月1日 |
| 事業内容 | 小規模施設新設のために購入した土地を、農地転用する。 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |  |
| 2か年度目 | 農地転用の開始。 |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 農地転用　　　　　　　　　　　　　　　5,000,000 |
| 合計 | 5,000千円（うち社会福祉充実残額充当額5,000千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 小規模施設新設 |
| 主な対象者 | 措置児童 |
| 想定される対象者数 | 6人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和3年9月1日～令和4年2月28日 |
| 事業内容 | 農地転用した土地に、小規模施設を新設し、周りをフェンスで囲う。 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |  |
| 2か年度目 | 小規模施設新設工事開始。 |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 建設本体工事　　　　　　　　　69,300,000　外構工事　　　　　　　　　　 10,450,000設計・管理料　　　　　　　　 7,000,000その他　　　　　　　　　　　 　6,150,000 |
| 合計 | 92,900千円（うち社会福祉充実残額充当額92,900千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 防災備蓄品用倉庫の建設 |
| 主な対象者 | 措置児童 |
| 想定される対象者数 | 6人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和3年9月1日～令和4年2月28日 |
| 事業内容 | 防災備蓄品等を管理する倉庫を建設する。 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |  |
| 2か年度目 | 倉庫の建設。 |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 倉庫建設費用　　　　　　　6,600,000 |
| 合計 | 6,600千円（うち社会福祉充実残額充当額6,600千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 小規模施設新設に伴う公用車の購入 |
| 主な対象者 | 措置児童 |
| 想定される対象者数 | 6人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和4年3月1日～令和4年3月31日 |
| 事業内容 | 小規模施設を新設するに伴い公用車を購入する。 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |  |
| 2か年度目 | 公用車の購入。 |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 自動車購入代金　　　　　　　1,500,000 |
| 合計 | 1,500千円（うち社会福祉充実残額充当額1,500千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 新規職員の雇入れ、継続雇用 |
| 主な対象者 | 新規職員 |
| 想定される対象者数 | 2人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和4年4月1日～令和7年3月31日 |
| 事業内容 | 小規模施設新設に伴い、新規職員2名の雇入れを行う。 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |  |
| 2か年度目 |  |
| 3か年度目 | 新規職員2名の雇入れ。 |
| 4か年度目 | 上記職員2名の継続雇用。 |
| 5か年度目 | 上記職員2名の継続雇用。 |
| 事業費積算（概算） | 職員2名分年間給与（年2回2か月分の賞与を含む）190,000×16×2＝6,080,000職員2名分3年間給与6,080,000×3＝18,240,000 |
| 合計 | 18,240千円（うち社会福祉充実残額充当額17,450千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

**６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由**

|  |
| --- |
| 　 |